**Приложение 1**

**к Модельному плану первоочередных мероприятий и действий организации/учреждения – участника проекта по развитию дополнительных добровольческих социальных услуг в ходе внедренческого этапа проекта**

**ОБЩАЯ ФОРМА САМОКОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА 1-2 /форма состоит из трех разделов, которые заполняются дважды: на старте внедренческого периода (*Мониторинг 1* – по состоянию на конец мая 2019) и в конце внедренческого периода (*Мониторинг 2* – по состоянию на конец сентября 2019)/ ОТМЕТКИ СТАВЯТСЯ НА БЕЛЫХ ПОЛЯХ!**

**Наименование организации/учреждения \_\_Ассоциация “Е.В.А”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ФИО и должность ответственного лица Петрова Нина Сергеевна, член Ассоциации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 1/**1-2. **Условия для развития**  **дополнительных добровольческих социальных услуг в учреждении/организации.** | | | | | |
| **№ п/п** | **Условия** | ***Мониторинг 1***  **/заполняется на конец мая/** | | ***Мониторинг 2***  **/заполняется на конец сентября/** | |
| **Май 2019**  **(отметить нужное:**  **есть/нет/в работе)** | **Краткий комментарий** | **Сентябрь 2019**  **(отметить нужное:**  **есть/нет/в работе)** | **РЕЗУЛЬТАТ, краткий комментарий и рекомендации** |
|  | **«Регламент организации/учреждения по работе с добровольцами», включающий:** | **нет** | **В мае месяце в наш регион поступил проект по профилактике ВИЧ-инфекции в группе женщин** | **В работе** | **До сих пор не подписано соглашение, в котором прописан регламент** |
| 1.1 | «Положение о работе с добровольцами» (варианты: в партнерстве со сторонним организатором добровольческой деятельности или самостоятельно, комплексно) | нет |  | В работе | Прописаны часть из обязанностей добровольца, но Соглашении, которое планируется подписать |
| 1.2 | «Благотворительную программу» (с учетом направлений, проектов, акций, отдельных мероприятий) | Нет |  | нет |  |
| 1.3 | Описание выявленных необходимых дополнительных добровольческих социальных услуг, их видов (с учетом форм и видов их оказания) | нет |  | В работе |  |
| 1.4 | Описание свободных мест для работы добровольцев (добровольческих вакансий) | нет |  | В работе |  |
| 1.5 | Критерии для отбора добровольцев | нет |  | В работе | Ожидаются требования по критериям от СПИД Центра |
| 1.6 | Критерии СО НКО-партнеров | нет |  | В работе |  |
| 1.7 | Другие правила и нормы учреждения, связанные с работой добровольцев | нет |  | В работе | Отчасти описаны в неподписанном соглашении |
|  | **Подготовка организации/учреждения к приходу добровольцев** | **нет** |  | **В работе** |  |
| 2.1 | Создание формальных, кадровых, информационных, материальных и других условий. Выявление потребностей. Создание системы мотивации. | **Нет** |  | **нет** |  |
| 2.2 | Проведение совещаний, семинаров для персонала | нет |  | нет |  |
| 2.3 | Дополнения к функциям персонала, участвующего в процессе развития добровольческих услуг | нет |  | В работе | Планируется |
| 2.4 | Инструкции (памятки) для персонала | нет |  | нет |  |
|  | **Проведение кампаний по привлечению добровольцев и СО НКО-партнеров** | **нет** |  | **нет** |  |
| 3.1 | PR-кампания | **В работе** | **Были обращения как устные, так и по электронной почте в Отдел профилактики Центра СПИД.** | **В работе** | **Были повторные обращения как устные так и по электронной почте к сотрудникам Центра СПИД: к главврачу, к психологу, соцработнику, гинекологу, инфекционистам, терапевту, специалисту по связям с общественностью, в Отдел профилактики. Были написаны информационные посты в интернете: на личных страницах добровольцев и группах НКО и учреждения Центра СПИД** |
| 3.2 | Отбор и собеседования | **В работе** | **В регионе никто из известных добровольцев не изъявил желание участвовать в компании. Была найдена кандидатура, коротая постепенно вливалась в работу** | **В работе** | **Доброволец, участвующий в проекте потерял желание оказывать свои услуги на базе СПИД Центра. Сотрудники СПИД Центра выявили нежелание сотрудничать с другой кандидатурой и выставили дополнительные требования** |
| 3.3 | Заключение соглашений с добровольцами | **нет** | **Стадия ознакомления партнеров с проектом** | **В работе** | **Заключение соглашения должно быть между СПИД Центром и нашей ассоциацией** |
| 3.4 | Заключение соглашений с СО НКО | **нет** | **Стадия ознакомления партнеров с проектом** | **В работе** | **СПИД Центр предложили подойди с этим вопросом после окончания их собственного текущего проекта** |
|  | **Подготовка и обучение добровольцев** | **да** | **В ассоциации создана рабочая группа. Прошли обучающие вебинары.** | **В работе** | **Ведутся перегоовры внутри команды по возможности дальнейшего взаимодействия** |
| 4.1 | Разработка и реализация программ подготовки и обучения добровольцев | нет | Нет добровольцев, т.к. еще нет договоренности с Центром СПИД | нет | Не предвидится в ближайшем времени |
| 4.2 | Инструкции и памятки для добровольцев | нет |  | нет |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2/**1-2. **Качественные показатели**  **предоставления дополнительных добровольческих социальных услуг целевым группам.** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Виды дополнительных добровольческих социальных услуг** | **Целевые группы**  **(отметить необходимое П и/или Д)** | | **Формы**  **предоставления услуг**  **(отметить необходимое П и/или Д)** | | | ***Мониторинг – 1* /услуги, предоставляемые на конец мая 2019/** | | ***Мониторинг – 2***  **/услуги предоставляемые на конец сентября 2019/** | |
| пожилые  (П) | дети  (Д) | на  дому | в полустацио-нарной  форме | в стаци-онарной форме | **да**  **(отметить необходимое П и/или Д)** | **нет**  **(отметить необходимое П и/или Д)** | **да**  **(отметить необходимое П и/или Д)** | **нет**  **(отметить необходимое П и/или Д)** |
|  | **Социально-бытовые** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Социально-медицинские** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Социально-психологические** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Социально-педагогические** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Социально-трудовые** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Социально-правовые** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3/**1. **Количественные показатели**  **предоставления дополнительных добровольческих социальных услуг целевым группам на май 2019 года.**  ***Мониторинг - 1*** | | | | | | | | | | |
|  | **ПОКАЗАТЕЛЬ** | **Количество в целевых группах** | | | | | | | | |
| **Количество человек, которым оказаны добровольческие социальные услуги в социальной сфере:** | **Пожилые люди (отметить Х)** | | | | **Дети (отметить Х)** | | | | |
| **До**  **20 чел.** | **Более 20 чел.** | **Более**  **40 чел.** | **Более 50 чел.** | **До**  **20 чел.** | **Более**  **20 чел.** | **Более**  **40 чел.** | | **Более**  **50 чел.** |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Количество добровольцев, привлеченных к оказанию социальных услуг:** | **До**  **10 чел.** | **Более 10 чел.** | **Более**  **20 чел.** | **Более 30 чел.** | **Более 40 чел.** | **Более**  **50 чел.** | **Более**  **60 чел.** | **Более**  **70 чел.** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3/**2. **Количественные показатели**  **предоставления дополнительных добровольческих социальных услуг целевым группам на сентябрь 2019 года.**  ***Мониторинг - 2*** | | | | | | | | | | |
|  | **ПОКАЗАТЕЛЬ** | **Количество в целевых группах** | | | | | | | | |
| **Количество человек, которым оказаны добровольческие социальные услуги в социальной сфере:** | **Пожилые люди (отметить Х)** | | | | **Дети (отметить Х)** | | | | |
| **До**  **20 чел.** | **Более 20 чел.** | **Более**  **40 чел.** | **Более 50 чел.** | **До**  **20 чел.** | **Более**  **20 чел.** | **Более**  **40 чел.** | | **Более**  **50 чел.** |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Количество добровольцев, привлеченных к оказанию социальных услуг:** | **До**  **10 чел.** | **Более 10 чел.** | **Более**  **20 чел.** | **Более 30 чел.** | **Более 40 чел.** | **Более**  **50 чел.** | **Более**  **60 чел.** | **Более**  **70 чел.** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Информация о реализованных и стартовавших проектах**  **с участием добровольцев и для них, по состоянию на сентябрь 2019**  ***Мониторинг - 2*** | | | |
| **Название проекта** | **Цель и задачи проекта** | **Участники**  (качественные и количественные характеристики) | **Результаты**  (основные качественные и количественные) |
| **Равная онлайн** | **Наладить взаимодействие НКО с государственным Центром СПИД, оказывать услуги женщинам с ВИЧ, ключевым группам по Межведомственной программе, в качестве профилактики ВИЧ-эпидемии** | **1 равный консультант** | **Соглашение со СПИД Центром не достигнуто. Реклама не распространена. Консультации по проекту ведутся без сотрудничества с гос.учреждением** |
|  |  |  |  |
| **Резюме по итогам работы на платформе TRELLO** | | | |
|  | | | |