ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ «ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА – СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

| № п/п | Мероприятия | Сроки осуществления |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 – Организационный |  | октябрь 2013 г. – январь 2014 г. |
|  | Открытие Программы межрегиональной научно-практической конференцией «Механизмы развития добровольческих социальных услуг для людей старшего возраста в социально-ориентированных некоммерческих организациях и государственных учреждениях социальной сферы», презентация Программы и пресс-конференция в период проведения выставки «Золотая осень «Век живи – век учись» в Выставочном комплексе «ЛенЭкспо». | 1- 2 октября 2013 года, Санкт-Петербург |
|  | Установление делового взаимодействия ведущих и потенциальных партнеров по программе участников программы (осуществляющие работу для целевой группы программы на оплачиваемой и добровольной основе: штатный персонал, региональные координаторы, специалисты Экспертной группы, руководители сторонних организаций, предоставляющих оплачиваемые и безвозмездные услуги). | Октябрь – Ноябрь 2013 года |
|  | Разработка критериев отбора СО НКО участников программы, осуществляющих деятельность в области повышения качества жизни пожилых людей для участия в программе. | Ноябрь 2013 года |
|  | Проведение заключительного этапа пилотного конкурса студенческих социальных проектов в Вузе – отработка технологии на базе Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО). | Октябрь – Декабрь 2013 года |
|  | Распространение информации региональными координаторами в регионах РФ о реализации программы и приглашение к участию СО НКО, осуществляющие деятельность в области повышения качества жизни пожилых людей. Рекомендации потенциальных СО НКО участников из регионов в соответствии с критериями региональными координаторами. | Декабрь 2013 года |
|  | Отбор СО НКО участников программы на основании разработанных критериев. | Декабрь 2013 года |
|  | Заключение соглашений с СО НКО - основными участниками программы. | Декабрь 2013 года |
|  | Создание базы данных СО НКО участников Программы (основных и дополнительных) | Декабрь 2013 года - январь 2014 года |
|  | Проведение межрегиональной телеконференции открытия программы с ДЦ партнерами, региональными координаторами и СО НКО участниками. | Январь 2014 года |
|  | Официальное открытие и публичное представление программы в регионах РФ силами региональных координаторов при поддержке ДЦ партнеров. | Январь 2014 года |
|  | Распространение информации и материалов, полученных в ходе проведения мероприятий этапа. | Январь 2014 года |
| Этап 2 – «Получение и применение первичной информации» |  | февраль - август 2014 г. |
|  | Проведение серии из 5 информационно-методических вебинаров для СО НКО участников программы. | Февраль 2014 года |
|  | Разработка и реализация первой информационно-мотивирующей кампании по привлечению добровольцев силами СО НКО участников в регионах. | Март – Апрель 2014 года |
|  | Предоставление консультационной информационно-методической поддержки для СО НКО участников программы региональными координаторами. | Март – Апрель 2014 года |
|  | Представление мероприятий программы на ежегодном Международном Форуме «Старшее поколение» в Санкт-Петербурге (экспозиционный модуль и круглый стол). | Март 2014 года |
|  | Проведение серии из 3 информационно-методических вебинаров для студентов ВУЗов из регионов деятельности СО НКО участников. | Март 2014 года |
|  | Планирование и проведение добровольческих акций заботы о пожилых в регионах и на территориях муниципальных образований силами СО НКО участников программы с привлечением добровольцев, в т.ч. из местных ВУЗов в период Общероссийской Весенней Недели Добра при поддержке региональных ДЦ партнеров и региональных координаторов. | Апрель 2014 года |
|  | Проведение телеконференции по итогам применения полученной информации и результатов практических действий СО НКО участников в период ВНД. | Май 2014 года |
|  | Проведение опроса СО НКО – участников в целях выявления потребностей в информационно-методических материалах, уточнение уровня квалификации и потребностей по тематике обучения предстоящего в 2014 и 2015 гг. | Май 2014 года |
|  | Развитие СО НКО добровольческих инициатив и работы привлеченных добровольцев по своему усмотрению. | Июнь – Август 2014 |
|  | Корректировка базовой программы дистанционного обучения «Организация добровольной работы в СО НКО» в соответствии с потребностями СО НКО участников программы. | Май - июль 2014 года |
|  | Проведение исследования и подготовка отчета о лучших практиках студенческого добровольчества в России и за рубежом. | Июнь -июль 2014 года |
|  | Разработка методического пособия по организации студенческой добровольческой деятельности в ВУЗе. | Июль - август 2014 года |
|  | Создание социально-консультативного сайта для пожилых людей – отработка технологии на базе Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), соединение порталов «Вектор добровольчества в России» и «Университет третьего возраста» посредством созданного сайта. | Июнь – август 2014 года |
|  | Размещение программы дистанционного обучения специалистов НКО «Организация добровольной работы в СО НКО» на портале «Университет третьего возраста» Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. | Август 2014 года |
|  | Проведение первого этапа второго конкурса студенческих социальных проектов в Вузе – отработка технологии на базе НИУ ИТМО. | Март – Август 2014 года |
|  | Комплекс мероприятий в области развития волонтерской помощи пожилых пожилым в Санкт-Петербурге – отработка технологий на базе Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и пенсионеров «Санкт-Петербургский Еврейский благотворительный центр «Забота-Хэсэд Авраам» (Круглый стол «Активное долголетие», Семинар «Кто, если не я?», Семинар «Счастье помогать», Встреча «Делай, как мы!»). Подготовка рекомендаций и форм документов для СО участников программы в регионах. Подготовка материалов для разработки программы «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». | Февраль – август 2014 года |
|  | Распространение информации и материалов, полученных в ходе проведения мероприятий этапа. | Август 2014 года |
| Этап 3 – «Первый цикл повышения эффективности СО НКО – обучение координаторов» |  | сентябрь - декабрь 2014 г. |
|  | Проведение курса дистанционного обучения «Организация работы с добровольцами в СО НКО» на портале «Университет третьего возраста». | Сентябрь – Октябрь 2014 года |
|  | Проведение опроса СО НКО о наиболее востребованных видах добровольческой помощи и услуг пожилым людям, которых недостаточно, о новых проектах и замыслах в области работы с пожилыми людьми в ходе дистанционного обучения. | Октябрь 2014 года |
|  | Проведение телеконференции по результатам дистанционного обучения специалистов СО НКО участников. | Ноябрь 2014 года |
|  | Выдача сертификатов представителям СО НКО участников программы, прошедшим курс обучения. | Ноябрь 2014 года |
|  | Комплекс мероприятий в области развития волонтерской помощи пожилых пожилым в Санкт-Петербурге - отработка технологий на базе Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и пенсионеров «Санкт-Петербургский Еврейский благотворительный центр «Забота-Хэсэд Авраам» (методический семинар «Особенности и этика работы с волонтерами старшего возраста», серия тренинг-семинаров «Изменяем жизнь к лучшему», обучение волонтеров на образовательных курсах по специализациям: «Первая помощь», «Уход за лежачим больным», «Парикмахерское искусство», выездной двухдневный семинар для волонтеров СО НКО и ГУ Санкт-Петербурга, включающий обмен опытом, промежуточные итоги, мастер-классы и т.д.). Подготовка рекомендаций и форм документов для СО участников программы в регионах. Подготовка материалов для разработки программы «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». | Сентябрь – ноябрь 2014 года |
|  | Участие рабочей группы программы в проведение итоговой конференции проекта «Волонтеры лучшего возраста» Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и пенсионеров «Санкт-Петербургский Еврейский благотворительный центр «Забота-Хэсэд Авраам». Подготовка рекомендаций и форм документов для СО участников программы в регионах. Подготовка материалов для разработки программы «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». | Ноябрь 2014 года |
|  | Проведение заключительного этапа второго конкурса студенческих социальных проектов в Вузе – отработка технологии на базе НИУ ИТМО. | Октябрь – декабрь 2014 |
|  | Сбор информации в регионах и пополнение «Банка лучших социальных практик» СО НКО в области добровольной помощи и услуг пожилым людям на портале «Вектор добровольчества в России». | Сентябрь - ноябрь 2014 года |
|  | Распространение информации и материалов, полученных в ходе проведения мероприятий этапа. | Ноябрь 2014 года |
| Этап 4 – «Второй цикл повышения эффективности СО НКО – обучение координаторов и добровольцев организаторов» |  | Декабрь 2014 г. - апрель 2015 г. |
|  | Разработка программы дистанционного обучения «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых», с учетом информации, полученной в ходе опроса. | Декабрь - февраль 2015 года |
|  | Разработка программы дистанционного обучения «Повышение компьютерной грамотности пожилых людей» и размещение ее на портале «Университет третьего возраста» нового дистанционного обучающего курса для повышения квалификации добровольцев, работающих с пожилыми людьми. | Январь 2015 года |
|  | Размещение на портале «Университет третьего возраста» образовательного курса «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». | Февраль 2015 года |
|  | Проведение региональными координаторами, действующими в Добровольческих центрах семинаров/вебинаров для СО НКО, осуществляющих деятельность в целях повышения качества жизни пожилых людей, в регионах, не участвовавших в программе обучения. | Январь - февраль 2015 года |
|  | Распространение информации о возможности прохождения курса обучения среди СО НКО участников программы и привлечение дополнительных участников обучения от СО НКО, работающих с пожилыми людьми в других регионах РФ, добровольцев, в т.ч. студентов ВУЗов. | Январь 2015 года |
|  | Проведение курса дистанционного обучения «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых. | Февраль - март 2015 года |
|  | Представление мероприятий программы на ежегодном Международном Форуме «Старшее поколение» в Санкт-Петербурге (экспозиционный модуль и круглый стол). | Март 2015 года |
|  | Проведение телеконференции по итогам второго этапа обучения специалистов СО НКО и добровольцев. | Апрель 2015 года |
|  | Выдача сертификатов представителям СО НКО участников программы, прошедшим курс обучения и добровольцам. | Апрель 2015 года |
|  | Распространение материалов, полученных в ходе проведения мероприятий этапа. | Апрель 2015 года |
| Этап 5 – «Развитие добровольческих услуг пожилым людям в СО НКО, определение, фиксация и распространение результатов» |  | Март – сентябрь 2015 г. |
|  | Разработка и реализация второй информационно-мотивирующей кампании по привлечению добровольцев силами СО НКО участников программы в регионах. | Март 2015 года |
|  | Проведение конкурсов социальных проектов студентов, направленных на повышение качества жизни пожилых людей в ВУЗах, расположенных на территории деятельности СО НКО участников программы. | Март - апрель 2015 года |
|  | Обучение добровольцев силами обученных специалистов в СО НКО участниках программы в регионах для работы с пожилыми людьми и реализации социальных проектов, направленных на повышение качества жизни пожилых с участием региональных координаторов. | Апрель 2015 года |
|  | Внедрение новых добровольческих проектов и услуг в СО НКО участниках программы, в т.ч., реализация студенческих социальных добровольческих проектов на базе СО НКО участников программы. | Март – август 2015 года (и за пределами программы) |
|  | Отработка технологий работы студентов-добровольцев в сфере преподавания компьютерной грамотности для пожилых людей на базе СО НКО. Проведение обучения для группы добровольцев и организация их работы на базе СО НКО Санкт-Петербурга. | Апрель – май 2015 года |
|  | Мониторинг внедрения новых добровольческих проектов и услуг в СО НКО участниках программы в области оказания социальной помощи и социализации пожилых людей силами региональных координаторов программы. | Май - Июль 2015 года |
|  | Формирование документации и методик оценки эффективности работы студенческих добровольческих команд. | Июнь – Июль 2015 |
|  | Консультации и информационно-методическая поддержка СО НКО членами Сети специалистов в области добровольчества через портал «Вектор добровольчества в России». | Март – сентябрь 2015 года (и за пределами программы) |
|  | Подготовка издания и производство сборника/серии сборников «Добровольцы – старшему поколению». | Май – Август 2015 года |
|  | Создание открытого общедоступного информационно-методического раздела/кластера «Добровольцы - старшему поколению» на порталах «Вектор добровольчества в России» (www.kdobru.ru) СПб ОО Благотворительного общества «Невский Ангел» и «Университет третьего возраста» (http://u3a.niuitmo.ru) Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО). | Июнь – август 2015 года |
|  | Получение региональными координаторами обратной связи по результатам развития услуг и реализации новых проектов в СО НКО участниках программы, предоставление отчетов исполнителю, участие в пополнении «Банка лучших социальных практик» на портале «Вектор добровольчества в России». | Август 2015 года |
|  | Телеконференция по результатам реализации студенческих социальных добровольческих проектов и результатам использования знаний и навыков в развитии практической деятельности СО НКО в интересах пожилых людей. | Август 2015 года |
|  | Организация и проведение в Санкт-Петербурге итоговой конференции программы с участием ДЦ партнеров и СО НКО участников, добившихся лучших результатов. | Сентябрь 2015 года |
|  | Распространение материалов, полученных в ходе проведения мероприятий этапа и программы в целом в открытом доступе, в т.ч. на портале «Вектор добровольчества в России, на портале «Университет третьего возраста». | Август – сентябрь 2015 года |
|  | Благодарение всех участников программы, направление благодарственных писем партнерам и участникам. | Сентябрь 2015 года |
|  | Размещение информации о реализации программы и информационно-методических материалов программы на портале единой информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Министерства экономического развития Российской Федерации. | Октябрь 2015 года |
|  | Формирование и представление отчета о реализации программы «Вектор добровольчества – старшее поколение» в Министерство экономического развития. | Октябрь 2015 года |