Приложение № 1

Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация «Благотворительное общество «Невский Ангел»»

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Логическая модель программы

Цель: развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в области добровольчества, на базе существующих и перспективных, местных и региональных добровольческих центров, предоставляющих услуги СО НКО и актуализация добровольческого потенциала в 40 субъектах Российской Федерации.

| Задачи | Основные мероприятия | Непосредственные результаты | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 – Организационный. |  |  |  |
| - 1. Создание и обеспечение функционирования организационной среды программы для эффективного делового взаимодействия всех участников. | - Установление делового взаимодействия ведущих участников программы (осуществляющие работу для целевых групп на оплачиваемой и добровольной основе – эксперты Консультативной группы, члены Группы наблюдения, специалисты лекторы и тренеры, специалисты-организаторы стажерных площадок). Определение ролей и ответственности, согласование действий по плану мероприятий программы. | 1. Персонал программы, эксперты и наблюдатели понимают свои роли и ответственность. 2. В состав Консультативной группы экспертов вошли не менее 7 представителей от ведущих добровольческих центров РФ. 3. В состав группы наблюдения за реализацией программы вошли не менее 20 представителей муниципальных и региональных органов власти и представителей государственных учреждений. 4. Для ведущих участников программы определены функции на платной и на добровольной основах. | 1. Создана организационная среда программы, эффективно функционирующая и способная решать поставленные задачи. |
|  | - Разработка подробных критериев отбора представителей СО НКО добровольческих центров для участия в программе (основные подходы к их определению: география программы, подтверждение интереса к участию в программе, подтверждение действий и/или позиционирование организации в качестве добровольческого центра, готовность организации действовать в соответствии с планом мероприятий программы). | 1.Разработаны критерии отбора представителей СО НКО добровольческих центров для участия в программе. | 1. Сформированы условия для обоснованного формирования целевой группы участников программы. |
|  | 1.3.Распространение информации в регионах РФ о реализации программы и приглашения к участию СО НКО – добровольческих центров. | 1. Информация о программе распространена в планируемых 40 регионах в 8 ФО РФ через сайт программы, сайты партнеров и органы власти. | 1. Обеспечено информирование сообщества СО НКО о реализации программы и возможности участия в ней. |
|  | 1.4.Отбор участников программы на основании критериев с участием экспертов Консультативной группы (будет отобрано 50 СО НКО – добровольческих центров, которые направят в программу по 3 представителя, всего 150 представителей). | 1. Отобраны 50 СО НКО-ДЦ для участия в программе. 2. К отбору привлечены эксперты Консультационной группы. | 1. Сформирована основная целевая группа участников программы. |
|  | 1.5.Заключение соглашений с СО НКО – добровольческими центрами - основными участниками программы. | 1. Заключены соглашения исполнителя с 50 СО НКО-ДЦ из 40 регионов РФ. | 1. Участники программы – СО НКО-ДЦ приняли обязательства исполнять план ее мероприятий. |
|  | 1.6.Проведение опроса СО НКО-ДЦ в целях выявления конкретных потребностей добровольческих центров и СО НКО, их клиентов в информационно-методических материалах, уточнение уровня квалификации и интересов в области обучения. | 1. Получена информация от 150 представителей 50 СО НКО-ДЦ, необходимая для корректировки элементов образовательной и методической части программы, плана стажировки в Санкт-Петербурге. | 1. Программа в целом ориентирована на актуальные потребности и квалификацию участников целевой группы – представителей СО НКО-ДЦ. |
|  | 1.7.Размещение ресурсов курса на сайте www.de.msu.ru и внесение корректировок в программу обучения и плана стажировки специалистов, в соответствии с выявленными потребностями участников программы. | 1. Откорректирована программа дистанционного обучения участников программы и план стажировки. | 1. Программа обучения адаптирована к потребностям и квалификации слушателей. |
|  | 1.8.Официальное открытие программы посредством проведения телеконференции. Администрирование телеконференции и связь с регионами осуществляется из Санкт-Петербурга, посредством программы VZO-chat с участием специалиста – администратора сайта. | 1. Проведено ознакомление участников программы. 2. Прояснены вопросы в части реализации программы. 3. Сформирована позитивная атмосфера, ориентированная на достижение намеченных результатов программы. | 1. Осуществлено публичное открытие программы в среде участников программы. |
|  | 1.9.Проведение пресс-конференции «О реализации программы «Вектор добровольчества – Уверенность» в Санкт-Петербурге, размещение соответствующей информации на сайте программы и распространение через сайты организаций участников программы, экспертов, наблюдателей, партнеров исполнителя не занятых в программе. | 1. Средства массовой информации получили необходимую информацию о программе. | 1. Программа представлена российской общественности через средства массовой информации. |
|  | 1.10.Приобретение оборудования и расходных материалов для реализации программы. | 1. Программа обеспечена техническими средствами. | 1. Продукты программы соответствуют поставленным задачам. |
| Этап 2 – Повышение профессионального уровня и компетентности специалистов добровольческих центров |  |  |  |
| 2. Повышение профессионального уровня и компетентности 150 специалистов из 50 местных и региональных перспективных и действующих добровольческих центров в 40 регионах РФ в области добровольчества и развитие их информационно-методической базы для расширения функций, обеспечения развития комплекса устойчивых услуг добровольческих центров, предоставляемых СО НКО и добровольцам. | 2.1. Регистрация участников программы в качестве слушателей на сайте Центра дистанционного обучения Научного парка МГУ им. М.В. Ломоносова. | 1. Участники программы получили доступ к дистанционному курсу обучения. | 1. Дистанционный курс обучения готов к реализации. |
|  | 2.2. Проведение курса обучения «Организация работы с добровольцами в НКО и услуги добровольческих центров» в объеме 90 ак. часов/10 модулей (по 2 модуля в неделю) для 150 представителей СО НКО, включая представителей 50 СО НКО-ДЦ. Курс проводят штатные специалисты программы в количестве 3 человек. К проведению курса привлекаются эксперты Консультационной группы, представляющие свой опыт и технологии, используемые их добровольческими центрами, а также специалисты из числа 10 поддерживающих организаций Санкт-Петербурга. | 1. 150 слушателей курса получили знания и навыки, смогли систематизировать свой практический опыт для собственного профессионального роста и влияния на рост своих организаций. 2. Уже в процессе обучения слушатели начинают использовать полученные знания и информацию в ходе выполнения практических заданий курса, адаптируя предложенный материал к особенностям региона. 3. Слушателями дистанционного курса, в ходе обучения, выполнено 10 практических заданий, направленных на стимулирование творчества и моделирование услуг добровольческого центра на базе их организаций, они смогли, не опасаясь неудач, побывать в роли специалиста, принимающего решения в профильном ресурсном центре. 4. Слушателями разработаны не менее 150 социальных проектов по двум направлениям: поддержка деятельности СО НКО и поддержка инициатив добровольцев. | 1. Слушатели дистанционного курса обучения повысили свою квалификацию в области добровольчества и по вопросам технологий работы добровольческого центра. 2. Слушателям курса переданы не только знания, посредством лекций, но значительный объем информационно-методических ресурсов и документов для самостоятельной работы (более 100 единиц материалов). 3. Добровольческие центры обеспечены подготовленными специалистами в области организации работы с добровольцами и методической базой для их эффективной деятельности. |
|  | 2.3. Проведение телеконференции по вопросам применения полученных знаний и навыков в предстоящей практической деятельности СО НКО-ДЦ. В телеконференции принимают участие все слушатели курса, эксперты Консультационной группы, участники Группы наблюдения. Администрирование телеконференции и связь с регионами осуществляется из Санкт-Петербурга, посредством программы VZO-chat с участием специалиста – администратора сайта. | 1. На основе представленных экспертами и штатным персоналом проекта заключений, участники телеконференции расставили акценты в отношении применения на практике полученных теоретических знаний, обсудили сильные и слабые стороны результатов практических заданий и разработок слушателей курса, сформулировали проблемы и выработали рекомендации в отношении применимости на практике технологий сервиса добровольческих центров. | 1. Добровольческие центры получили обоснования для определения приоритетов в вопросах организации услуг для СО НКО-клиентов и добровольцев. |
|  | 2.4. Выдача сертификатов участникам программы, прошедшим курс обучения. Сертификаты изготавливаются исполнителем на собственной технической базе и направляются слушателям курса почтой. | 1. Слушатели дистанционного курса обучения, прошедшие полный курс, получили подтверждение повышения своей квалификации. | 1. Добровольческие центры получили формальные доказательства квалификации своих специалистов, подтверждающие в свою очередь, компетентность организаций в области добровольчества. |
| Этап 3 – Укрепление и развитие услуг добровольческих центров |  |  |  |
| 3. Предоставление местными и региональными добровольческими центрами модельного комплекса услуг для 1000 СО НКО, осуществляющих виды деятельности в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», которые в свою очередь, направят свои усилия на актуализацию добровольческого потенциала местных сообществ. 4. Формирование пула информационных, методических и учебных материалов для добровольческих центров и СО НКО. | 3.1. Организация СО НКО-ДЦ услуг для СО НКО в 40 регионах РФ по планированию, подготовке и проведению добровольческих акций «Весенняя Неделя Добра». Услуги распространяются на СО НКО-клиентов добровольческих центров. Реализуются также новые сервисные социальные добровольческие проекты СО НКО-ДЦ, разработанные слушателями в ходе обучения. | 1. Каждый из 50 СО НКО-ДЦ принял решение и организовал услуги для СО НКО-клиентам и добровольцам с учетом применения на практике полученных теоретических знаний и адаптированных к местным условиям собственных разработок в ходе дистанционного курса. | 1. Услуги добровольческого центра утверждены руководящими органами организаций, приняты необходимые решения, введены в стандарты деятельности СО НКО-ДЦ. 2. Подготовлена организационная, методическая, документальная и техническая база для предоставления услуг добровольческих центров. |
|  | 3.2. Развитие СО НКО-ДЦ основного модельного комплекса услуг добровольческого центра не менее чем для 20 СО НКО-клиентов каждый (всего услуги предоставляются не менее 1000 СО НКО). | 1. Добровольческие центры начали оказывать комплекс взаимосвязанных услуг СО НКО и добровольцам. | 1. Теоретические знания специалистов добровольческих центров закреплены практикой деятельностью. 2. Укреплены и развиты услуги добровольческих центров. 3. Повышена эффективность деятельности добровольческих центров за счет расширения спектра услуг клиентам и повышения их качества. 4. СО НКО ориентируются на комплекс услуг каждого добровольческого центра. 5. Информация, исходящая от 1000 СО НКО-клиентов и добровольцев влияет на узнаваемость добровольческих центров и формирование позитивного общественного мнения в отношении СО НКО-ДЦ, что со временем приведет к формированию бренда «добровольческий центр». 6. Клиенты добровольческих центров получают комплексные гарантированные услуги. |
|  | 3.3. Оказание исполнителем консультационной поддержки деятельности СО НКО-ДЦ весь период развития услуг, посредством дистанционной работы на сайте программы, эл. почты, Skype-телефонии. | 1. Каждому из 50 действующих добровольческих центров предоставлена возможность оперативного обращения за консультацией к штатному персоналу программы и экспертам Консультационной группы. | 1. Выявляемые в ходе предоставления услуг проблемные области, оперативно корректируются добровольческими центрами с учетом мнений и помощи экспертов консультантов. |
|  | 3.4. Содействие привлечению СО НКО труда добровольцев, посредством оказания информационной поддержки их деятельности содействия в ее освещении на сайте программы. | 1. СО НКО-клиентам добровольческих центров предоставляется возможность через центры размещения собственной информации о добровольческих вакансиях и условиях для обеспечения деятельности добровольцев на портале программы. 2. Специалисты организации исполнителя программы поддерживают процесс вовлечения граждан в практику добровольческой деятельности на базе СО НКО, подготавливая и размещая фоновую мотивирующую информацию и рекламу. К разработке и размещению рекламы привлекаются эксперты Консультационной группы добровольчества. | 1. СО НКО- клиенты добровольческих центров и специалисты добровольческих центров получают и закрепляют практический опыт использования профильного интернет ресурса для привлечения добровольцев и организации их работы, получают примеры мотиваций граждан к добровольческой деятельности. |
|  | 3.5. Проведение стажировки 22 специалистов из 11 СО НКО-ДЦ в Санкт-Петербурге. Стажировка проводится в течение 5 дней. План стажировки предусматривает очное консультирование участников по развитию услуг СО НКО-ДЦ и теоретический курс подготовки тренеров-консультантов по вопросам организации работы с добровольцами. Второй частью стажировки является практикум на базе Городского центра поддержки добровольческих инициатив (по вопросам организации услуг для СО НКО) и на базе СО НКО Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность с участием добровольцев, преимущественно, по направлениям: профилактики социального сиротства, поддержки материнства и детства, повышения качества жизни людей пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и их семей, развития дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии, развития межнационального сотрудничества и др. Участники оформляют резюме по результатам стажировки и получают соответствующие сертификаты. К организации и проведению практикума привлекаются специалисты из числа 10 поддерживающих СО НКО Санкт-Петербурга. | 1. Специалисты добровольческих центров – 20 из регионов РФ и 2 из Санкт -Петербурга получили очные консультации штатного персонала проекта по вопросам предоставления услуг своим клиентам. 2. Участники стажировки получили первичные знания и навыки ведения тренингов для работы с группами специалистов СО НКО. 3. Участники стажировки познакомились с практическим опытом организации работы добровольцев для предоставления социальных услуг непосредственно на 4 рабочих площадках действующих СО НКО Санкт-Петербурга, имеющих опыт организации добровольной работы не менее 10 лет. | 1. Специалисты 22 региональных добровольческих центра получили дополнительную квалификацию по групповой подготовке специалистов СО НКО-клиентов в области добровольной работы и технологии организации добровольной помощи профильным группам клиентов СО НКО. |
|  | 3.6. Сбор, обобщение и систематизация успешных технологий СО НКО-ДЦ и СО НКО-клиентов добровольческих центров, информационных, методических, учебных материалов в области добровольчества для размещения на портале программы. Размещение на портале программы разработанных, собранных и сформированных информационно-методических ресурсов в области добровольчества. | 1. Вовлечение местных и региональных добровольческих центров в практику сотрудничества в процессе формирования общедоступного пула ресурсов. | 1. Добровольческие центры и СО НКО, как участники программы, так не вошедшие в целевые группы программы получили перманентно пополняемую методическую интернет библиотеку для использования в практике своей работы. Материалы интернет библиотеки включают описание практик и опыта их применения, формы документов и иные материалы; в библиотеке также представлены материалы, описывающие успешные технологии добровольческих центров, методики по работе добровольцев с различными группами населения. |
|  | 3.7. Оказание методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством формирования и издания специальной литературы и DVD-дисков (25 простых пособий с рекомендациями и алгоритмами «Библиотечка координатора по работе с добровольцами», тиражом по 1000 экз. каждая и DVD-диски тиражом 5000 экз.), разработки типовых форм документов (учетная и оценочная и контрольная документация для работы с добровольцами), создания специализированных информационных ресурсов (мини сайт на портале программы с двумя разделами – для СО НКО-ДЦ и СО НКО). | 1. Каждый из 50 добровольческих центров получает для повседневной работы и распространения среди СО НКО-клиентов 20 комплектов методической библиотечки практических рекомендаций по организации работы с добровольцами в составе 25 методических брошюр по 22 темам и по 100 шт. лазерного диска. | 1. Добровольческие центры в регионах РФ обеспечены первичными методическими раздаточными материалами для поддержки практики организации работы с добровольцами в СО НКО и формирования собственной методической библиотеки. |
|  | 3.8. Получение обратной связи по результатам практических действий СО НКО-ДЦ. Проведение опроса двух целевых групп программы посредством карты обратной связи. Проведение анализа полученной информации и выработка рекомендаций СО НКО-ДЦ для совершенствования услуг. К выполнению мероприятия привлекаются эксперты Консультационной группы. | 1. Добровольческие центры и СО НКО-клиенты получили практический опыт системного подхода к формированию отчетов о своей работе с добровольцами и предоставлению услуг в области добровольчества. 2. Всеми участниками программы получена аналитическая информация о практике предоставления услуг добровольческими центрами и их эффективности. | 1. Добровольческие центры получили объективные основания для выработки своей позиции в отношении совершенствования услуг своим клиентам – СО НКО и добровольцам. |
|  | - Проведение телеконференции в форме дискуссии по результатам практических действий на основе проведенного анализа и выявленных проблем. В телеконференции принимают участие все заинтересованные участники программы. Администрирование телеконференции и связь с регионами осуществляется из Санкт-Петербурга, с участием СО НКО-ДЦ, на базе которых соберутся представители СО НКО-клиенты добровольческих центров. Телеконференции могут проводиться при поддержке местных или региональных органов власти (помещения, оборудование, трафик, администрирование). В телеконференции принимают участие эксперты Консультационной группы и участники Группы наблюдения. Телеконференция проводится посредством программы VZO-chat с участием специалиста – администратора сайта. | 1. В процессе телеконференции участники получат возможность обменяться мнениями и дать друг другу рекомендации. | 1. Добровольческие центры и СО НКО корректирую свою позицию в отношении организации работы с добровольцами. 2. Добровольческие центры корректируют свою позицию в отношении способов, объема и уровня предоставления поддерживающих услуг СО НКО-клиентам. |
| Этап 4 – Повышение эффективности СО НКО и актуализация добровольческого потенциала |  |  |  |
| 5. Создание рабочей сети специалистов добровольческих центров, поддерживающей развитие и обеспечение устойчивости квалифицированных услуг местных и региональных добровольческих центров в РФ, предоставляемых СО НКО и добровольцам. 6. Официальное открытие портала программы, предоставляющего свободный доступ к информационно-методическим ресурсам по вопросам добровольчества и сетевую поддержку деятельности добровольческих центров и СО НКО. | 4.1. Оказание консультационной и методической поддержки СО НКО-ДЦ по вопросам организации и проведения практических семинаров по тематике развития услуг местным и региональным СО НКО-клиентам добровольческих центров. | 1. Специалисты 50 добровольческих центров получили рекомендации опытных экспертов программы по вопросам эффективного представления услуг центров СО НКО, организации и ведению семинаров с учетом работы с участниками разного уровня квалификации. | 1. Добровольческие центры и их специалисты обеспечены методологией ведения семинаров по вопросам предоставления своих услуг. |
|  | 4.2. Проведение СО НКО-ДЦ местных и региональных семинаров с СО НКО-клиентами по вопросам оценки предоставленных услуг и их эффективности. К участию в семинарах приглашаются участники Группы наблюдения на местах. По результатам семинаров вырабатываются рекомендации, в т.ч. местным и региональным органам власти. | 1. 50 добровольческих центров самостоятельно подготовили и провели практические семинары в целях получения обратной связи от своих клиентов по вопросам оценки предоставляемых услуг СО НКО. | 1. Специалисты добровольческих центров обрели опыт ведения оценочных семинаров и опыт преодоления чувства страха и неуверенности перед своими клиентами. 2. выработаны первичные рекомендации по подтверждению и совершенствованию услуг добровольческих центров. |
|  | 4.3. Обобщение выработанных рекомендаций экспертами Консультативной группы и штатными сотрудниками программы. Размещение результатов обобщенных рекомендаций для общего доступа на портале программы. | 1. Участники программы получили обобщенную и сгруппированную информацию экспертов, основанную на рекомендациях оценочных семинаров. 1. Участники телеконференции получили возможность определения своей личной позиции в отношении сотрудничества специалистов посредством взаимодействия в сети. | 1. Добровольческие центры опираются в своей работе по организации услуг как на конкретные рекомендации, так и пользуются алгоритмом обобщения показателей. 1. Рабочая сеть специалистов в области добровольчества получила организационное оформление и выработала стратегию действий. |
|  | 4.4. Проведение телеконференции по вопросам создания сети специалистов в области добровольчества и планированию ее действий, утверждение организационных документов, стратегий деятельности. В телеконференции принимают участие все заинтересованные участники программы. Телеконференция проводится экспертами Консультативной группы и штатным персоналом программы. Результаты телеконференции становятся планом действий участников сети за пределами проекта. Телеконференция проводится посредством программы VZO-chat с участием специалиста – администратора сайта. |  |  |
|  | 4.5. Размещение на портале программы результатов программы в 2012 г. и инструментов для работы участников сети-специалистов в области добровольчества на портале программы и «Карты добровольческих центров в регионах РФ», официальное извещение об открытии портала для поддержки деятельности СО НКО РФ в области добровольчества. | 1. Участники сети получили общедоступный механизм для дистанционного взаимодействия. 2. Информация о работе сети стала доступна всем заинтересованным посетителям портала программы. | 1. Развитие сети за счет вступление в нее новых участников – специалистов в области добровольчества послужит дальнейшему укреплению участников программы для практике своей работы и для развития услуг добровольческих центров. |
|  | 4.6. Благодарение всех участников, направление благодарственных писем экспертам Консультационной группы и членам Группы наблюдателей. | 1. Очень важное и полезное дело. | 1. Принесет радость всем участникам. |
|  | 4.7. Формирование и представление отчета о реализации программы «Вектор добровольчества – УВЕРЕННОСТЬ» в Министерство экономического развития. | - | - |