Приложение № 4

Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация «Благотворительное общество «Невский Ангел»»

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Основные мероприятия программы

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки осуществления |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 – Организационный |  | январь – февраль 2012 г. |  |
|  | Установление делового взаимодействия ведущих участников программы. |  | Январь 2012 |
|  | Разработка подробных критериев отбора представителей СО НКО добровольческих центров для участия в программе. |  | Январь 2012 |
|  | Распространение информации в регионах РФ о реализации программы и приглашения к участию СО НКО – добровольческих центров. |  | Январь 2012 |
|  | Отбор участников программы на основании критериев. |  | Февраль 2012 |
|  | Заключение соглашений с СО НКО – добровольческими центрами. |  | Февраль 2012 |
|  | Проведение опроса СО НКО-ДЦ в целях выявления конкретных потребностей добровольческих центров и СО НКО, их клиентов в информационно-методических материалах. |  | Февраль 2012 |
|  | Размещение ресурсов курса на сайте www.de.msu.ru и внесение корректировок в программу обучения и плана стажировки специалистов |  | Февраль 2012 |
|  | Официальное открытие программы посредством проведения телеконференции. |  | Февраль 2012 |
|  | Проведение пресс-конференции «О реализации программы «Вектор добровольчества – Уверенность» в Санкт-Петербурге. |  | Февраль 2012 |
|  | Приобретение оборудования и расходных материалов для реализации программы. |  | январь – февраль 2012 г. |
| Этап 2 – Повышение профессионального уровня и компетентности специалистов добровольческих центров |  |  | март - апрель 2012 г. |
|  | Регистрация участников программы в качестве слушателей на сайте Центра дистанционного обучения |  | Март 2012 г. |
|  | Проведение курса обучения «Организация работы с добровольцами в НКО и услуги добровольческих центров». |  | Март-апрель 2012 г. |
|  | Проведение телеконференции по вопросам применения полученных знаний и навыков в предстоящей практической деятельности СО НКО ДЦ. |  | Апрель 2012 г. |
|  | Выдача сертификатов участникам программы, прошедшим курс обучения. |  | Апрель 2012 г. |
| Этап 3 – Укрепление и развитие услуг добровольческих центров |  |  | апрель - октябрь 2012 г. |
|  | Организация СО НКО-ДЦ услуг для СО НКО в 40 регионах РФ по планированию, подготовке и проведению добровольческих акций «Весенняя Неделя Добра». |  | Апрель 2012 г. |
|  | Развитие СО НКО-ДЦ основного модельного комплекса услуг. |  | Апрель – октябрь 2012 г. |
|  | Оказание исполнителем консультационной поддержки деятельности СО НКО-ДЦ весь период развития услуг. |  | Апрель - октябрь 2012 г. |
|  | Содействие привлечению СО НКО труда добровольцев, посредством оказания информационной поддержки их деятельности. |  | Апрель – сентябрь 2012 г. |
|  | Проведение стажировки 22 специалистов из 11 СО НКО-ДЦ в Санкт-Петербурге. |  | Май – июнь 2012 г. |
|  | Сбор, обобщение и систематизация успешных технологий СО НКО-ДЦ и СО НКО-клиентов добровольческих центров, информационных, методических, учебных материалов в области добровольчества. |  | Июнь – август 2012 г. |
|  | Оказание методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством формирования и издания специальной литературы, разработки и производства DVD-дисков. |  | Июль – август 2012 г. |
|  | Получение обратной связи по результатам практических действий СО НКО-ДЦ. |  | Сентябрь – октябрь 2012 г. |
|  | Проведение телеконференции в форме дискуссии по результатам практических действий на основе проведенного анализа и выявленных проблем. |  | Октябрь 2012 г. |
| Этап 4 – Повышение эффективности СО НКО и актуализация добровольческого потенциала |  |  | ноябрь – декабрь 2012 |
|  | Оказание консультационной и методической поддержки СО НКО-ДЦ по вопросам организации и проведения практических семинаров по тематике развития услуг местным и региональным СО НКО-клиентам добровольческих центров. |  | Ноябрь 2012 г. |
|  | Проведение СО НКО-ДЦ местных и региональных семинаров с СО НКО-клиентами по вопросам оценки предоставленных услуг и их эффективности. |  | Ноябрь 2012 г. |
|  | Обобщение выработанных рекомендаций экспертами Консультативной группы и штатными сотрудниками программы и размещение на портале программы. |  | Декабрь 2012 г. |
|  | Проведение телеконференции по вопросам создания сети специалистов в области добровольчества и планированию ее действий, утверждение организационных документов, стратегий деятельности. |  | Декабрь 2012 г. |
|  | Официальное открытие портала для поддержки деятельности СО НКО РФ в области добровольчества. |  | Декабрь 2012 г. |
|  | Благодарение всех участников, направление благодарственных писем экспертам Консультационной группы и членам Группы наблюдателей. |  | Декабрь 2012 г. |
|  | Формирование и представление отчета о реализации программы «Вектор добровольчества – УВЕРЕННОСТЬ» в Министерство экономического развития. |  | Декабрь 2012 г. |