Межрегиональная программа поддержки и развития

добровольчества в социальной сфере (www.kdobru.ru).

«Вектор добровольчества – УВЕРЕННОСТЬ»

/Повышение компетентности, эффективности и развитие услуг

социально ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества,

преимущественно местных  и региональных добровольческих центров»/.

АННОТАЦИЯ

Программа направлена на оказание информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Цель этапа программы на 2012 год: укрепление и развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в области добровольчества в 40 субъектах Российской Федерации, на базе существующих и перспективных, местных и региональных добровольческих центров, предоставляющих услуги СО НКО для актуализации добровольческого потенциала.

В ходе реализации программы планируется достичь:

- повышения профессионального уровня 140 специалистов из 50 местных и региональных добровольческих центров в 40 регионах РФ в области добровольчества, развитие их информационно-методической базы для обеспечения работы центров по оказанию комплекса устойчивых услуг для 1000 СО НКО, которые, в свою очередь, направят свои усилия на актуализацию добровольческого потенциала общества;

- создания рабочей сети специалистов добровольческих центров, поддерживающей развитие комплекса квалифицированных услуг местных и региональных добровольческих центров в РФ;

- систематизации, распространения и обеспечения свободного доступа к сформированной информационно-методической базе по вопросам организации добровольной работы граждан для широкого использования СО НКО РФ.

Участниками программы являются:

1. Местные и региональные добровольческие центры (действующие и перспективные) – специализированные организации, осуществляющие деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, предоставляющие услуги в сфере привлечения людей различного возраста и различных социальных групп к участию в общественно полезной деятельности в СО НКО на добровольной основе – 50 организаций в 40 регионах 8 федеральных округов РФ.

2. Клиенты местных и региональных добровольческих центров – социально ориентированные НКО, осуществляющие деятельность с участием добровольцев, преимущественно, по направлениям: профилактики социального сиротства, поддержки материнства и детства, повышения качества жизни людей пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и их семей, развития дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии, развития межнационального сотрудничества и др. – 1000 организаций в 40 регионах 8 федеральных округов РФ.

Программа подразумевает, что:

Все организации участники программы подпишут «Соглашение о реализации программы в 2012 году» и будут действовать на основе общественно государственного партнерства в целях развития инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в области добровольчества.

Поддержку реализации программы будет оказывать Консультационная группа экспертов, в составе которой будут действовать 7 специалистов опытных региональных добровольческих центров, республиканских и региональных координационных советов по развитию добровольчества.

В группу наблюдения за реализацией программы на местах будут приглашены ответственные лица за реализацию региональных программ поддержки СО НКО, за взаимодействие органов региональной власти с НКО и за реализацию региональных концепций развития добровольчества, а также представители государственных учреждений социальной сферы.

Основные мероприятия программы

| № п/п | Мероприятия | Сроки осуществления |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 – Организационный |  | январь – февраль 2012 г. |
|  | Установление делового взаимодействия ведущих участников программы. | Январь 2012 |
|  | Разработка подробных критериев отбора представителей СО НКО добровольческих центров для участия в программе. | Январь 2012 |
|  | Распространение информации в регионах РФ о реализации программы и приглашения к участию СО НКО – добровольческих центров. | Январь 2012 |
|  | Отбор участников программы на основании критериев. | Февраль 2012 |
|  | Заключение соглашений с СО НКО – добровольческими центрами. | Февраль 2012 |
|  | Проведение опроса СО НКО-ДЦ в целях выявления конкретных потребностей добровольческих центров и СО НКО, их клиентов в информационно-методических материалах. | Февраль 2012 |
|  | Размещение ресурсов курса на сайте www.de.msu.ru и внесение корректировок в программу обучения и плана стажировки специалистов | Февраль 2012 |
|  | Официальное открытие программы посредством проведения телеконференции. | Февраль 2012 |
|  | Проведение пресс-конференции «О реализации программы «Вектор добровольчества – Уверенность» в Санкт-Петербурге. | Февраль 2012 |
|  | Приобретение оборудования и расходных материалов для реализации программы. | январь – февраль 2012 г. |
| Этап 2 – Повышение профессионального уровня и компетентности специалистов добровольческих центров |  | март - апрель 2012 г. |
|  | Регистрация участников программы в качестве слушателей на сайте Центра дистанционного обучения | Март 2012 г. |
|  | Проведение курса обучения «Организация работы с добровольцами в НКО и услуги добровольческих центров». | Март-апрель 2012 г. |
|  | Проведение телеконференции по вопросам применения полученных знаний и навыков в предстоящей практической деятельности СО НКО ДЦ. | Апрель 2012 г. |
|  | Выдача сертификатов участникам программы, прошедшим курс обучения. | Апрель 2012 г. |
| Этап 3 – Укрепление и развитие услуг добровольческих центров |  | апрель - октябрь 2012 г. |
|  | Организация СО НКО-ДЦ услуг для СО НКО в 40 регионах РФ по планированию, подготовке и проведению добровольческих акций «Весенняя Неделя Добра». | Апрель 2012 г. |
|  | Развитие СО НКО-ДЦ основного модельного комплекса услуг. | Апрель – октябрь 2012 г. |
|  | Оказание исполнителем консультационной поддержки деятельности СО НКО-ДЦ весь период развития услуг. | Апрель - октябрь 2012 г. |
|  | Содействие привлечению СО НКО труда добровольцев, посредством оказания информационной поддержки их деятельности. | Апрель – сентябрь 2012 г. |
|  | Проведение стажировки 22 специалистов из 11 СО НКО-ДЦ в Санкт-Петербурге. | Май – июнь 2012 г. |
|  | Сбор, обобщение и систематизация успешных технологий СО НКО-ДЦ и СО НКО-клиентов добровольческих центров, информационных, методических, учебных материалов в области добровольчества. | Июнь – август 2012 г. |
|  | Оказание методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством формирования и издания специальной литературы, разработки и производства DVD-дисков. | Июль – август 2012 г. |
|  | Получение обратной связи по результатам практических действий СО НКО-ДЦ. | Сентябрь – октябрь 2012 г. |
|  | Проведение телеконференции в форме дискуссии по результатам практических действий на основе проведенного анализа и выявленных проблем. | Октябрь 2012 г. |
| Этап 4 – Повышение эффективности СО НКО и актуализация добровольческого потенциала |  | ноябрь – декабрь 2012 |
|  | Оказание консультационной и методической поддержки СО НКО-ДЦ по вопросам организации и проведения практических семинаров по тематике развития услуг местным и региональным СО НКО-клиентам добровольческих центров. | Ноябрь 2012 г. |
|  | Проведение СО НКО-ДЦ местных и региональных семинаров с СО НКО-клиентами по вопросам оценки предоставленных услуг и их эффективности. | Ноябрь 2012 г. |
|  | Обобщение выработанных рекомендаций экспертами Консультативной группы и штатными сотрудниками программы и размещение на портале программы. | Декабрь 2012 г. |
|  | Проведение телеконференции по вопросам создания сети специалистов в области добровольчества и планированию ее действий, утверждение организационных документов, стратегий деятельности. | Декабрь 2012 г. |
|  | Официальное открытие портала для поддержки деятельности СО НКО РФ в области добровольчества. | Декабрь 2012 г. |
|  | Благодарение всех участников, направление благодарственных писем экспертам Консультационной группы и членам Группы наблюдателей. | Декабрь 2012 г. |
|  | Формирование и представление отчета о реализации программы «Вектор добровольчества – УВЕРЕННОСТЬ» в Министерство экономического развития. | Декабрь 2012 г. |